## Details
Analisis de partes interesadas
Proyecto: | APLICACIÓN DE SISTEMA INTELIGENTE PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE GESTION TRIPLE "A" EN LA CADENA DE SUMINISTRO DE CENTROS DE ACOPIO DE LECHE CRUDA
Support | Department | Role | Summary of Interests (Expectations) | Summary of Impact (How They're Affected) | Power (Level of Authority) | Interest (Level of Involvement) | Overall Importance to the Project | Strategy for Managing | Next Steps
Juna Lopes | Finanazas | Contador | Reducir costos | aumenta la utilidad | 8 | 4 | 8 | Contacto semanal | Reunion de avances
Mario Camacho | RR.HH. | Responsable RR.HH. | Ajuste de personal | disminucion de personal | 7 | 5 | 7 | Contacto mensual | Reunion de avances
Noelia Ruiz | Comercial | Responsable Ventas | ampliar demanda del mercado | mas ventas | 7 | 7 | 6 | Contacto semanal | Reunion de avances
Pablo Ortiz | Laboratotio | Control de calidad | mejorar control de calidad | menos desperdicio de leche | 5 | 4 | 9 | Contacto mensual | Reunion de avances
Ana Lujan | Logistica | Logistica | cumplir con las tareas asignadas | disminucion de tiempo perdido | 3 | 6 | 8 | permanente contacto | Reunion de avances
Ana mendez | Marketing | Promoción Ventas | Recuperar niveles de ventas | ganacias | 5 | 3 | 6 | Revision de promociones y ventas | Reunion de avances
Against | Department | Role | Summary of Interests (Expectations) | Summary of Impact (How They're Affected) | Power (Level of Authority) | Interest (Level of Involvement) | Overall Importance to the Project | Strategy for Managing | Next Steps
Lucas Lopez | Logistica | Transportista | quitaran rutas innecesarias | reduccion de horas de trabajo | 3 | 3 | 5 |  | programar citas con Gerencia
Neutral | Department | Role | Summary of Interests (Expectations) | Summary of Impact (How They're Affected) | Power (Level of Authority) | Interest (Level of Involvement) | Overall Importance to the Project | Strategy for Managing | Next Steps
Carlos cespedes |  | Patrocinador | Reduccion de costos |  | 8 | 8 | 9 |  | Reunion constante
Mario Camacho |  | Gerente | Mejorar ingresos | aumento de ingresos | 10 | 5 | 10 |  | Reunión de información
Lucy Vera | Finanzas | Asistente contable | Mejorar ingresos | aumento de ingresos | 4 | 4 | 6
Fernando Arce | Laboratorio | tecnicos control calid | Mejorar ingresos | aumento de ingresos | 4 | 4 | 6
Clientes |  |  | mejorar calidad de la leche | Aumento de acopio de leche | 2 |  | 4 |  | Reunion